## Matriz RACI
Matriz RACI — Literatus Novelist
Símbolo | Rol | Descripción
R | Responsible | Quien ejecuta la tarea directamente
A | Accountable | Quien tiene la responsabilidad final y aprueba
C | Consulted | Quien aporta información o feedback
I | Informed | Quien debe ser notificado del resultado
Integrante | Rol / Especialidad
JT | Josué Ticona (Arquitectura, Backend e IA)
BN | Benjamin Norambuena (Frontend y Calidad)
Actividad |  | JT | BN
Módulo 1 — Gestión y Arquitectura Base
Diseño del modelo de base de datos (PostgreSQL, UUIDs, Soft Delete) |  | R/A | C
Configuración del entorno de desarrollo (Django, venv, PostgreSQL) |  | R/A | I
Configuración del entorno Frontend (Angular 18+, npm) |  | C | R/A
Definición de la arquitectura API REST (endpoints, serializers) |  | R/A | C
Gestión del repositorio Git y control de versiones |  | R/A | R
Comunicación y presentaciones al cliente |  | A | R
Elaboración de documentación técnica |  | C | R/A
Módulo 2 — Catálogo y Panel Administrativo
Modelos Django: Book, Author, Edition, Genre, BookFile |  | R/A | I
API REST del catálogo (listar, filtrar, buscar, detalle) |  | R/A | C
Panel Administrativo "Literatus Nexus" (backend) |  | R/A | I
UI del catálogo de libros (cards, filtros, búsqueda) |  | C | R/A
Vista de detalle del libro (sinopsis, personajes, comprar) |  | I | R/A
Carga masiva de EPUBs y archivos multimedia |  | R/A | C
Módulo 3 — Sistema de Autenticación y Usuarios
Autenticación JWT (login, registro, refresh token) |  | R/A | I
Modelos de usuario y perfil (CustomUser, UserProfile) |  | R/A | I
Guards de rutas y manejo de sesión en Angular |  | C | R/A
UI de login, registro y perfil de usuario |  | I | R/A
Biblioteca personal del usuario (mis libros) |  | C | R/A
Módulo 4 — Lector EPUB y Audio-Sincronización
Parser de EPUB y conversión a HTML por capítulos |  | R/A | I
API de servicio de capítulos y progreso de lectura |  | R/A | C
Pipeline de narración con Whisper (word-level alignment) |  | R/A | I
Componente de lector interactivo en Angular |  | C | R/A
Sincronización audio-palabra (karaoke) en el lector |  | C | R/A
Control de reproducción de audio (play/pause/seek) |  | I | R/A
Módulo 5 — Sistema de Pagos (Transbank Webpay)
Integración SDK Transbank Webpay Plus |  | R/A | I
Transacciones atómicas (select_for_update) |  | R/A | I
Modelos de Order, Transaction y Wallet |  | R/A | I
UI del flujo de compra y confirmación de pago |  | C | R/A
Historial de transacciones del usuario |  | C | R/A
Módulo 6 — Sistema Económico "La Taberna" (Tinta)
Modelo de moneda virtual "Tinta" y wallet del usuario |  | R/A | I
API de recargas y compra de contenido con Tinta |  | R/A | C
UI de La Taberna (tienda de contenido premium) |  | C | R/A
Indicador de saldo de Tinta en la navegación |  | I | R/A
Módulo 7 — Motor de IA y Chat de Personajes (Art-Engine)
Generación automática de sinopsis con DeepSeek |  | R/A | I
Creación de perfiles de AIAvatar (personalidad, voz, contexto) |  | R/A | I
Integración Google Gemini 2.0 Flash para chat contextual |  | R/A | C
Síntesis de voz con Piper TTS (voz por personaje) |  | R/A | I
Generación de avatares manga (Stable Diffusion XL en Colab) |  | R/A | I
UI de chat de personaje (burbujas, avatar, audio) |  | C | R/A
Interfaz de llamada de voz con personaje |  | C | R/A
Renderizado de Markdown en respuestas de IA |  | I | R/A
Módulo 8 — QA y Pruebas
Diseño del Plan de Pruebas |  | C | R/A
Ejecución de casos de prueba funcionales |  | C | R/A
Pruebas de integración de API (Postman / automated) |  | R/A | C
Pruebas de experiencia de usuario (UX testing) |  | I | R/A
Reporte de bugs y gestión de defectos |  | C | R/A
Corrección de errores detectados en QA |  | R | R

## Distribución de Carga
Distribución de Carga
Integrante | Módulos Principales | % Carga Estimada
Josué Ticona | Arquitectura, BD, API REST, IA, TTS, Whisper, Transbank (backend) | 50%
Benjamin Norambuena | UI Angular, Lector, Chat UI, La Taberna, QA, Documentación | 50%