## Ciclo de Vida
Ciclo de Vida e Hitos
Metodología de Trabajo
El desarrollo de Literatus Novelist se rige bajo Scrum, permitiendo iteraciones constantes de 1-2 semanas (Sprints) para adaptar el producto según feedback.
Fase | Semanas | Descripción
Inicio | 1-2 | Diagnóstico, definición de objetivos, levantamiento de requerimientos técnicos. Configuración del entorno de desarrollo (Django, Angular, PostgreSQL).
Elaboración | 3-4 | Diseño de la arquitectura técnica, modelos de base de datos (UUIDs, Soft Delete), API REST base y scaffolding del frontend en Angular.
Construcción I | 5-7 | Desarrollo del catálogo, lector EPUB, sistema de autenticación (JWT), panel administrativo (Literatus Nexus) y módulo de pagos (Transbank Webpay).
Construcción II | 8-10 | Integración del motor de IA (Google Gemini, DeepSeek), sintetizador de voz (Piper TTS), Art-Engine y sistema económico "La Taberna" (Tinta).
Transición | 11-12 | Pruebas de calidad (QA), corrección de errores, narración audio-sincronizada (Whisper), generación de avatares manga y entrega final documentada.
Hitos Críticos del Proyecto
Hito | Entregable | Semana | Estado
H1 | Backend funcional con API REST y autenticación | Semana 4 | ✅ Completado
H2 | Catálogo y lector EPUB operativo | Semana 6 | ✅ Completado
H3 | Pasarela de pago Transbank integrada | Semana 8 | ✅ Completado
H4 | Chat con personajes de IA (Gemini) funcional | Semana 9 | ✅ Completado
H5 | Sistema de narración TTS y audio-sync | Semana 10 | ✅ Completado
H6 | Avatares manga tipo visual novel generados | Semana 11 | 🔄 En Progreso
H7 | QA completo y entrega final | Semana 12 | ⏳ Pendiente

## Carta Gantt
Carta Gantt de Actividades — Literatus Novelist
Sprint | Semanas | Actividad Principal | Responsable | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Sprint 0 | 1-2 | Definición del proyecto, diseño de BD, setup entornos | Ambos | ✅ Completado | ■ | ■
Sprint 1 | 3-4 | API REST base, modelos Django, JWT | Josué | ✅ Completado |  |  | ■ | ■
Sprint 1 | 4-5 | Scaffolding Angular, estilos globales | Benjamin | ✅ Completado |  |  |  | ■ | ■
Sprint 2 | 5-6 | Catálogo, panel admin Literatus Nexus, carga EPUB | Josué | ✅ Completado |  |  |  |  | ■ | ■
Sprint 2 | 6-7 | UI catálogo, detalle, lector EPUB básico | Benjamin | ✅ Completado | [5 empty] | ■ | ■
Sprint 3 | 7-8 | Pagos Transbank Webpay, transacciones, wallet | Josué | ✅ Completado | [6 empty] | ■ | ■
Sprint 3 | 8 | UI La Taberna, flujo de compra, Tinta | Benjamin | ✅ Completado | [7 empty] | ■
Sprint 4 | 9 | Motor IA: Gemini 2.0, chat, perfiles avatar | Josué | ✅ Completado | [8 empty] | ■
Sprint 4 | 9-10 | Chat UI, conversación, burbujas | Benjamin | ✅ Completado | [8 empty] | ■ | ■
Sprint 5 | 10 | Piper TTS, Art-Engine, generación avatares | Josué | ✅ Completado | [9 empty] | ■
Sprint 5 | 10-11 | Lector audio-sync, Whisper alignment | Ambos | ✅ Completado | [9 empty] | ■ | ■
Sprint 6 | 11 | Avatares manga (Stable Diffusion en Colab) | Josué | 🔄 En Progreso | [10 empty] | ■
Sprint 6 | 11-12 | QA completo, corrección de bugs, ajustes UX | Benjamin | 🔄 En Progreso | [10 empty] | ■ | ■
Sprint 7 | 12 | Documentación técnica final, entrega y demo | Ambos | ⏳ Pendiente | [11 empty] | ░